## Planilha1
Funções do Sistema: | Cadastrar Cliente | Valor: 300,00
| Cadastrar Veiculo | Tempo: 3 meses
Cadastrar Item
Cadastrar Serviço nos veiculos
Pesquisar serviço por placa
Gerar relatorio de serviços por placa e/ou Cliente
Estimativas de Codificações - Modelo SCRUM
Product Backlog: (Fornecida pelo Comprador) | Sprint Backlog: (Fornecido pelo programador) | Recurso gasto (tempo em horas)
| Conexão com banco de dados / codificação | 4
| Criação do banco de dados / modelagem | 4
| Criação tabela de Interface de pesquisa do banco de dados | 8
Cadastrar Clientes | Criação da classe bean / codificação | 4
| Criação da Interface Gráfica / codificação | 4
| Mapeamento dos comandos SQL - Codificacao | 2
Cadastrar Veiculos | Criação da classe bean / codificação | 4
| Criação da Interface Gráfica / codificação | 4
| Mapeamento dos comandos SQL - Codificacao | 2
Cadastrar itens | Criação da classe bean / codificação | 4
| Criação da Interface Gráfica / codificação | 4
| Mapeamento dos comandos SQL - Codificacao | 4
Cadastrar Serviços | Criação da classe bean / codificação | 4
| Criação da Interface Gráfica / codificação | 4
| Mapeamento dos comandos SQL - Codificacao | 16
Pesquisar serviços por placa / cliente | Criação da Interface Gráfica / codificação | 8
| Mapeamento dos comandos SQL - Codificacao | 8
Gerar relatorio de serviços | Interface responsiva de relatorio | 16
| total do sprint backlog | 104
| Testes = + 1/3 da codificação | 50
Tempo: | 3 meses = 12 semanas a 5 dias/semanas = 60 dias = 240 horas